## 갠트 차트 템플릿
갠트 차트 템플릿 | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | AI 다리재활기구 |  |  |  |  | 팀명 | [6 empty] | MAX
프로젝트 관리자 |  | 안세환, 송선대, 김정헌, 김관우 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2025-04-02
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상 및 하드웨어
1.1 | 프로젝트 계획 및 수립 | 전체 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 1 | 100% | bar: 1주 월 to 1주 화
1.2 | AC모터구동 | 김정헌 | 2025-03-20 | 2025-03-23 | 3 | 80% | bar: 1주 수 to 2주 금
1.3 | 로터리 엔코더 구동 | 김관우 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 2 | 100%
1.4 | 가변저항 구동 | 김관우 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 2 | 100%
1.5 | 로드셀 구동 | 안세환, 김정헌 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 7 | 100% | bar: 1주 금 to 2주 금
1.6 | DC모터 구동 | 김정헌 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 7 | 100% | bar: 2주 월 to 3주 화
1.7 | HMI 터치패트 구동 및 UI 제작 | 김관우 | 2025-03-21 | 2025-04-01 | 10 | 90% | bar: 1주 목 to 3주 화
2 | 외형 디자인 (기구부)
2.1 | 캐드 디자인 | 안세환, 송선대 | 2025-03-20 | 2025-04-01 | 11 | 100% | bar: 1주 수 to 3주 화
2.2 | 3D프린터 출력 및 조립 | 안세환, 송선대 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 6 | 100% | bar: 2주 월 to 3주 화
2.3 | 시장 조사 (코엑스 방문) | 안세환, 송선대 | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 0 | 100%
2.4 | 기구부 조립 | 안세환,김정헌,송선대 | 2025-03-25 | 2025-04-02 | 7 | 100% | bar: 2주 월 to 3주 수
3 | 코드 작성
3.1 | STM32 내부 기구제어 (C) | 김정헌, 안세환 | 2025-03-20 | 2025-04-02 | 12 | 90% | bar: 1주 수 to 3주 수
3.2 | PC 중계기 제어 (Python) | 김관우 | 2025-03-22 | 2025-03-28 | 6 | 100%
3.3 | Google Sheet DB (Java) | 김관우 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 1 | 100%
3.4 | HMI 프로토콜 (8Bit 16진수) | 김관우 | 2025-03-22 | 2025-03-30 | 8 | 90%
3.5 | Uinty 게임 제작 (C#) | 김관우 | 2025-03-29 | 2025-04-01 | 2 | 100% | bar: 2주 월 to 3주 화
3.6 | DC모터 프로토콜 (485) | 김정헌, 안세환 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 2 | 100%
4 | 그 외
4.1 | PPT 작성 | 김관우 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 1 | 100% | bar: 2주 월 to 3주 화
4.2 | 발표 | 김관우 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | 100% | bar: 3주 수
4.3 | Uinty 디지털트윈 및 강화학습 테스트 | 김관우, 안세환 | 2025-03-22 | 2025-03-29 | 7 | 100%